## отчет
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Революционная, 52
за 2019 г. дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2019г. |  | 653866.26
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 75995.49
| Непредвиденные затраты | руб. | 7599.55
| Заявочный ремонт | руб. | 4083.39
| Профилактический осмотр | руб. | 16962.16
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 10926.72
| Итого: | руб. | 115567.31
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 335539.1
| Итого: | руб. | 335539.1
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3070.33
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 1085.83
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 34800.54
| Транспортные расходы | руб. | 15924.6
| Итого: | руб. | 54881.31
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП 4800; уборка снега трактором 1564; установка светильников 15756; косметический ремонт коридора(5 этаж) 25038; ремонт системы канализации 10428; дезинсекция 1152.2; транспортировка ТБО 1797,6 | руб. | 60535.8
4 | ВСЕГО: | руб. | 566523.52
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан |  | 19841.33
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом |  | 66652.99
7 | ИТОГО: | руб. | 653017.83
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 45711.25
9 | ВСЕГО: | руб. | 698729.08
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 698729.08
| Сумма поступлений от населения | руб. | 569758.74
| Сумма прочих поступлений | руб. | 84900.31
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 44070.03
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 697936.29
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2019 г.
По домам: Революционная, 52
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь d до 300мм) | м3 | 14 | 68-3-1 | 2.570 | 35.98 | Революционная, 52(14) ,
2 | Окраска бордюров известковыми составами | м2 | 25.72 | 62-1-5 | 0.104 | 2.67488 | Революционная, 52(25.72) ,
3 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | м3 | 14 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 6.552 | Революционная, 52(14) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 45.207
2 Водопровод и канализация
4 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 2 | 65-9-31 | 1.740 | 3.48 | Революционная, 52-кв 62(2) ,
5 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 2 | 65-9-32 | 1.830 | 3.66 | Революционная, 52-кв 62(2) ,
6 | Ликвидация воздушных пробок | шт | 2 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.38 | Революционная, 52(2) ,
7 | Монтаж уличного водоснабжения | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Революционная, 52(4) ,
8 | Осмотр канализационой системы | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Революционная, 52-колодец(1) , Революционная, 52-кв 73(1) , Революционная, 52(1) ,
9 | Осмотр системы водопровода | квар | 5 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3 | Революционная, 52-тройка-с,кв 27(2) , Революционная, 52-кв 73(1) , Революционная, 52-кв 12(1) , Революционная, 52-кв. 83(1) ,
10 | Перепайка крана | ч/час | 22.5 | факт | 1.133 | 25.5 | Революционная, 52-кв 19,47(4) , Революционная, 52-кв 35(2) , Революционная, 52-кв 90,111,73(5.5) , Революционная, 52-кв 116,15(4) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв. 109(2) ,
11 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб d- 50 мм | пог.м | 2 | 16-04-001-2 | 0.616 | 1.232 | Революционная, 52(2) ,
12 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 79 | 65-10-1 | 0.322 | 25.438 | Революционная, 52-1под 3эт,кв 105(30) , Революционная, 52-кв 43,119(6) , Революционная, 52-кв 59(10) , Революционная, 52-кв 90(10) , Революционная, 52-кв 39,34(7) , Революционная, 52-кв 59(5) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52(1) , Революционная,
13 | Ремонт вентиля | шт | 4 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.72 | Революционная, 52-кв 78(2) , Революционная, 52-кв 15(1) , Революционная, 52(1) ,
14 | Ремонт отдельного участка канализации | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Революционная, 52-кв 19(3) ,
15 | Ремонт смывного бачка | ч/час | 5 | факт | 1.000 | 5 | Революционная, 52-кв 82,54(3) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) ,
16 | Ремонт смывных бачков | шт | 2 | 65-6-6 | 0.800 | 1.6 | Революционная, 52-кв 35,6(2) ,
17 | Ремонт смывных бачков (замена клапана) | шт | 1 | 65-6-29 | 0.267 | 0.267 | Революционная, 52-кв 73(1) ,
18 | Ремонт соединений | соед. | 3 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.81 | Революционная, 52-кв 15(2) , Революционная, 52-кв. 6(1) ,
19 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 16 | 65-5-1 | 0.810 | 12.96 | Революционная, 52-1п 2,3эт,кв54(7) , Революционная, 52-кв 60(2) , Революционная, 52-кв 15,62(6) , Революционная, 52(1) ,
20 | Смена санитарно-технических приборов (гофра к унитазу) | шт | 1 | 65-6-7 | 1.000 | 1 | Революционная, 52-кв 15(1) ,
21 | смена труб | м | 4 | 65-9-12 | 1.550 | 6.2 | Революционная, 52-кв. 73(4) ,
22 | Установка вентиля | шт | 2 | 65-5-1 | 0.810 | 1.62 | Революционная, 52(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 101.667
3 Отопление
23 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 16.1 | 65-23-2 | 1.270 | 20.447 | Революционная, 52(16.1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 20.447
4 Санитарная очистка
24 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1444 | УСО-8 | 0.003 | 4.7652 | Революционная, 52(450) , Революционная, 52(994) ,
25 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 1276 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 2.8072 | Революционная, 52(638) , Революционная, 52(638) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.572
5 Содержание и текущий ремонт
26 | Демонтаж кирп. кладки крыльца | шт | 2 | 2.2.2.1 п31 | 1.200 | 2.4 | Революционная, 52-2 под(2) ,
27 | Демонтаж ступеней крыльца | шт | 2 | 2.2.6 п4 | 1.800 | 3.6 | Революционная, 52-2 под(2) ,
28 | Заделка ниши | ч/час | 1.59 | факт | 1.000 | 1.59 | Революционная, 52(1.09) , Революционная, 52-кв. 74(0.5) ,
29 | Заделка отверстий | отв | 5 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 3.45 | Революционная, 52-кв 12-31,35(5) ,
30 | Заделка отверстий канализ. | отв | 3 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 3 | Революционная, 52-кв 26(3) ,
31 | Заделка температурного шва | пог.м | 15 | 2.2.1 п31 | 0.900 | 13.5 | Революционная, 52-кв. 75(15) ,
32 | замена стекла | м.ф. | 14.32 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 3.2936 | Революционная, 52-кв. 31(2.96) , Революционная, 52(2.86) , Революционная, 52(2.86) , Революционная, 52-1 подъезд(5.64) ,
33 | Изготовление мет.обрамления на крыльцо | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Революционная, 52-2 под(8) ,
34 | Изготовление решетки | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Революционная, 52-душ(4) ,
35 | Навеска табличек на подъезд | шт | 2 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 2.8 | Революционная, 52(2) ,
36 | Осмотр кровли | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Революционная, 52(0.5) ,
37 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 32 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 2.88 | Революционная, 52(32) ,
38 | Очистка кровель от снега | м2 | 165 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 14.85 | Революционная, 52(70) , Революционная, 52(87) , Революционная, 52-кв 126(8) ,
39 | Проверка вентканалов | м | 12 | 65-35-1 | 0.187 | 2.244 | Революционная, 52-кв 43,58(12) ,
40 | Ремонт бетонного пола (цементного) крыльца | м2 | 2.85 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 3.705 | Революционная, 52-2под(2.85) ,
41 | Ремонт дверных полотен | шт | 1 | 2.2.5 п19 | 1.000 | 1 | Революционная, 52(1) ,
42 | Ремонт деревянных малых форм со сменой досок | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Революционная, 52-лавка(4) ,
43 | Ремонт короба | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Революционная, 52-кв. 85(1) ,
44 | Ремонт крыльца (сварка арматуры) | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Революционная, 52-1под(1) ,
45 | Ремонт мет двери (привариваривание) | ч/час | 2.5 | факт | 1.000 | 2.5 | Революционная, 52-1под(0.5) , Революционная, 52-2под(2) ,
46 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 50 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 18 | Революционная, 52-кв 60,116(50) ,
47 | Ремонт штукатурки бок.стен крыльца | м2 | 1 | 2.2.8 п8 | 1.500 | 1.5 | Революционная, 52-2под(1) ,
48 | Ремонт штукатурки кирпичных и бетоных стен | м2 | 0.8 | 2.2.8 п8 | 1.500 | 1.2 | Революционная, 52(0.8) ,
49 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 40 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 3.6 | Революционная, 52(40) ,
50 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 25 | 2.2.4 п 67 д. | 0.112 | 2.8 | Революционная, 52(25) ,
51 | Смена дверных приборов (пружины) | шт | 1 | 56-12-7 | 0.572 | 0.5724 | Революционная, 52-2под(1) ,
52 | Шпатлевка потолков | м2 | 0.6 | 15-04-027-6 | 0.165 | 0.099 | Революционная, 52(0.6) ,
53 | шпатлевка стен | м2 | 0.65 | 15-04-027-5 | 0.120 | 0.07794 | Революционная, 52(0.65) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 107.162
6 Электромонтажные работы
54 | Включение автоматов | шт | 7 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.63 | Революционная, 52-кв 64(2) , Революционная, 52-кв 118,64(4) , Революционная, 52(1) ,
55 | Крепление светильника | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Революционная, 52-кв 47(0.5) ,
56 | Монтаж эл. проводки | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Революционная, 52(3) ,
57 | Осмотр эл. линий | шт | 0.01 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.07 | Революционная, 52-кв. 53(0.01) ,
58 | Осмотр эл.сетей | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Революционная, 52(1) ,
59 | Ремонт эл. проводки | ч/час | 5 | факт | 1.000 | 5 | Революционная, 52-2 подъезд, 4 этаж(4) , Революционная, 52(1) ,
60 | Смена выключателя | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Революционная, 52-2п тамбур(1) ,
61 | Смена ламп люминисцентных | шт | 35 | 67-05-2 | 0.139 | 4.865 | Революционная, 52-1п 2,5эт(2) , Революционная, 52-2п 2эт,1п4эт(2) , Революционная, 52-2п 2,3эт(3) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52
62 | Смена ламп накаливания | шт | 34 | 67-5-3 | 0.100 | 3.4 | Революционная, 52(4) , Революционная, 52(5) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52(8) , Революционная, 52(6) , Революционная, 52(6) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(2) ,
63 | Смена ламп накаливания (E27 W-25 Вт.) | шт | 5 | 67-5-1 | 0.100 | 0.5 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) ,
64 | Смена ламп накаливания (E27 W-40 Вт.) | шт | 1 | 67-5-2 | 0.100 | 0.1 | Революционная, 52(1) ,
65 | смена лапм накаливания | 100 шт | 0.25 | 67-5-1 | 7.100 | 1.775 | Революционная, 52-подъезд №1(0.01) , Революционная, 52-подвал(0.02) , Революционная, 52(0.01) , Революционная, 52(0.01) , Революционная, 52(0.02) , Революционная, 52(0.03) , Революционная, 52(0.02) , Революционная, 52(0.02) , Революционная, 52(0.01) , Рев
66 | Смена пакетных выключателей | шт | 2 | 67-7-1 | 0.861 | 1.722 | Революционная, 52-кв 53(1) , Революционная, 52(1) ,
67 | Смена патронов | шт | 3 | 67-11-1 | 0.396 | 1.188 | Революционная, 52-2п тамбур(1) , Революционная, 52-1п 3эт,2п5эт(2) ,
68 | Смена розетки | шт | 3 | 67-9-2 | 0.841 | 2.523 | Революционная, 52-1п 2эт(2) , Революционная, 52(1) ,
69 | Смена светильников для люминистентных ламп | шт | 1 | 67-8-2 | 1.633 | 1.633 | Революционная, 52-1п 2эт мойка(1) ,
70 | Установка выключателя одноклавишного | шт | 0.02 | 67-9-1 | 24.100 | 0.482 | Революционная, 52(0.01) , Революционная, 52(0.01) ,
71 | Установка розетки | шт | 1 | 67-9-2 | 0.240 | 0.24 | Революционная, 52(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 29.489
| ИТОГО: |  |  |  |  | 311,54
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 311,54
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 311.54422 |  |  | 41365.43
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 52203.18
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2019 г.
По домам: Революционная, 52
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 7656 | кв.м
Асфальт уличный |  | 8004 | кв.м
Газоны |  | 11928 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 5742 | 10.68 | 61346.07
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1914 | 7.48 | 14314.08
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7656 |  | 75660.15
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 6003 | 14.69 | 88172.1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2001 | 10.28 | 20573.49
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 8004 |  | 108745.59
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 8946 | 1.96 | 17513.82
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2982 | 1.37 | 4086.57
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 11928 |  | 21600.39
| ВСЕГО: | 27588 |  | 206006.13
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 6526.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 6526.8 | 19.85 | 129532.92
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 6526.8 |  | 129532.92
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 335539.05 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.