## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__19__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Коммунистическая д.22 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 40 | август | 20045
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | апрель-май | 1460
3 | Изготовление кронштейнов под газопроводы | шт | 4 | август | 2557
4 | Покраска наружного газопровода | м | 167.94 | июль | 3070
5 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 373.2 | апрель | 17280
6 | Установка снегозадержания | кв.м | 120 | ноябрь | 82063
7 | Замена трубопровода отопления | м | 5 | октябрь | 1409
8 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 530 | январь-март | 4900
9 | Работа АГП | маш.ч | 17 | январь-март | 27200
10 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 5412