## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__13__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Космонавтов, д.4 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена вентилей ГВС д.15, д.20 | шт | 4 | март-июнь | 1864
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | март-май | 1864
3 | Покраска наружного газопровода | м | 50 | июнь | 2707
4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 420 | январь-март | 8266
5 | Работа АГП | маш.ч | 3 | январь-март | 4800
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3400