## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Революционная, д.66 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Штукатурка балконной плиты | шт | 1 | июль-август | 4300
2 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 961.6 | январь-март | 8891
3 | Работа АГП | маш.ч | 3 | январь-март | 4680
4 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 2706