## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Революционная, д.70 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт цоколя, бортик | кв.м | 10 | август-сентябрь | 11600
2 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 328.6 | январь-март | 3038
3 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3120
4 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 2706