## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__15__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
1 Квартал, д.5 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена вентилей системы отопления д.20 | шт | 6 | май-июнь | 2614
2 | Замена вентилей горячего водоснабжения, д.15, д.25 | шт | 6 | июнь | 2984
3 | Покраска наружного газопровода | м | 53.77 | май | 1441
4 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 119.5 | апрель-май | 14580
5 | Замена вентилей водопровода д.15, д.25 | шт | 6 | март-апрель | 2984
6 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | январь-февраль | 250485
7 | Частичная штукатурка стены | кв.м | 2.31 | октябрь | 833
8 | Замена трубопровода отопления д.25 | м | 22 | январь-февраль | 30155
9 | Замена трубопровода отопления д.25 | м | 8 | октябрь | 5751
10 | Замена канализационного лежака д.110 | м | 11 | апрель | 9398
11 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 5 | сентябрь | 8553
12 | Устранить касания газопровода с водосточной трубой |  |  | декабрь - февраль | 3936
13 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 385.8 | январь-март | 3567
14 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 7200