## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__11__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
1 Квартал, д.5 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт цоколя | кв.м | 15 | июнь-август | 23421
2 | Замена вентилей горячего водоснабжения, д.15, д.25 | шт | 6 | июль | 2984
3 | Покраска наружного газопровода | м | 53.77 | май-июнь | 1441
4 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 15 | июнь-август | 13390
5 | Установка пандуса на крыльце | м | 4.5 | апрель | 6000
6 | Замена трубопровода ГВС д.32 | м | 10 | июль-август | 9940
7 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 385.8 | январь-март | 7592
8 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 7200