## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Чапаевская, д.73 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 20 | июль-август | 20600
2 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1664 | январь-март | 15386
3 | Работа АГП | маш.ч | 8 | январь-март | 12480
4 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 5 | январь-март | 6765